附件1：
2026年南京工业职业技术大学
人才培养工作状态数据采集工作进度安排

	进程
	日期
	工作内容
	负责单位

	准备阶段
	9月2日前
	数据平台的安装调试、更新升级
	质控处、数智化处

	
	9月7日前
	相关职能部门、各教学单位确认数据采集员
	相关职能部门及
教学单位

	[bookmark: _Hlk207713180]
	9月8日
	[bookmark: OLE_LINK3]召开数据采集工作动员暨培训会
	质控处

	填报阶段
	9月9-15日
	采集5张初始化源数据表、教师教科研信息统计
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]相关职能部门及
教学单位

	
	9月16-27日
	[bookmark: _GoBack]集中填报19张基础数据表单、70张专项数据表单
	质控处、各部门

	审核阶段
	9月28-30日
	各部门自审，并报分管校领导审核
	相关职能部门及
教学单位

	
	10月10日前
	进一步优化数据
	业务归口单位

	
	10月15日前
	核心数据审核
	数据审核小组

	
	10月20日前
	校长办公会进行最终审议
	校办

	上报阶段
	10月25日前
	根据学校审核意见进一步完善，上报初稿至省厅
	质控处

	
	10月30日前
	根据省厅专家审核意见修改完善，定稿后上报教育部和省厅。
	质控处
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