附件1：

2026年南京工业职业技术大学

人才培养工作状态数据采集工作进度安排

| 进程 | 日期 | 工作内容 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 9月2日前 | 数据平台的安装调试、更新升级 | 质控处、数智化处 |
|  | 9月7日前 | 相关职能部门、各教学单位确认数据采集员 | 相关职能部门及 教学单位 |
|  | 9月8日 | 召开数据采集工作动员暨培训会 | 质控处 |
| 填报阶段 | 9月9-15日 | 采集5张初始化源数据表、教师教科研信息统计 | 相关职能部门及 教学单位 |
|  | 9月16-27日 | 集中填报19张基础数据表单、70张专项数据表单 | 质控处、各部门 |
| 审核阶段 | 9月28-30日 | 各部门自审，并报分管校领导审核 | 相关职能部门及 教学单位 |
|  | 10月10日前 | 进一步优化数据 | 业务归口单位 |
|  | 10月15日前 | 核心数据审核 | 数据审核小组 |
|  | 10月20日前 | 校长办公会进行最终审议 | 校办 |
| 上报阶段 | 10月25日前 | 根据学校审核意见进一步完善，上报初稿至省厅 | 质控处 |
|  | 10月30日前 | 根据省厅专家审核意见修改完善，定稿后上报教育部和省厅。 | 质控处 |